# BÀI TẬP TỔNG HỢP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP CHO CAMPUSFOOD

## 1. Chuẩn hóa ước lượng Story Point và Planning Poker

### 1.1. Nguyên tắc ước lượng

- Sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

- Story Point (SP) thể hiện độ phức tạp, khối lượng tương đối và mức độ không chắc chắn, không quy đổi trực tiếp sang giờ làm

- Thành viên cùng thảo luận và bỏ phiếu Planning Poker. Product Owner (PO) cung cấp yêu cầu, giá trị kinh doanh và làm rõ tiêu chí nghiệm thu, nhưng không tự quyết định SP thay nhóm phát triển

- Nếu phiếu chênh lệch lớn, nhóm phải thảo luận lý do và bỏ phiếu lại. Nếu thiếu dữ liệu, cần Refinement trước khi chốt

### 1.2. Biên bản ước lượng

| PBI | Phiếu ban đầu | Đánh giá | Kết luận đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3, 5, 5, 8 | Chênh lệch do chưa rõ quy tắc ngoài trường | Chưa chốt; làm rõ quy tắc rồi bỏ phiếu lại |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | 5, 8, 8, 13 | Chênh lệch lớn; phụ thuộc CF02, CF03 và có thể có nhiều trạng thái giao | Chưa chốt; làm rõ luồng trạng thái, cân nhắc tách PBI |
| CF06 – Thanh toán QR | 5, 8, 13, 13 | Rủi ro tích hợp cổng QR, chưa có SLA và cách xử lý giao dịch lỗi | Chưa chốt; cần làm rõ API, timeout, trạng thái giao dịch và đối soát |
| CF08 – Hoàn tiền khi quán hủy | 13 tạm chốt | Thiếu Acceptance Criteria (AC), quy tắc hoàn tiền và xử lý giao dịch trùng | Chưa đủ điều kiện đưa vào Sprint |

Nhận xét: CF03 có khoảng cách 5 SP giữa phiếu thấp nhất và cao nhất; CF04 và CF06 có khoảng cách 8 SP. Không lấy trung bình các phiếu để ép ra một con số. CF08 chưa thể xem là đã ước lượng đáng tin cậy chỉ vì có số 13 tạm chốt

### 1.3. Hạng mục cần Refinement

- CF03: Xác định căn tin được hỗ trợ, phạm vi giao/nhận ngoài trường, thông tin địa điểm bắt buộc và trường hợp địa chỉ không hợp lệ

- CF04: Xác định ai nhận đơn, những trạng thái giao hàng hợp lệ, ai được cập nhật trạng thái và cách xử lý cập nhật trùng

- CF06: Làm rõ tài liệu API, thời gian chờ, callback, xác minh chữ ký, giao dịch thành công/thất bại và cơ chế truy vấn lại

- CF08: Bổ sung AC về điều kiện hủy, số tiền hoàn, thời gian hoàn, giao dịch đã thanh toán và trường hợp yêu cầu hoàn trùng

Chỉ chốt SP sau khi nhóm hiểu đủ phạm vi và rủi ro. Nếu CF04 hoặc CF06 quá lớn, nhóm cân nhắc tách thành các PBI nhỏ hơn, có giá trị kiểm thử độc lập

## 2. Sprint Goal và phạm vi Sprint

### 2.1. Sprint Goal

Xây dựng luồng CampusFood dùng thử tại hai căn tin, cho phép sinh viên xem món còn hàng, tạo đơn có mã xác nhận, thanh toán QR và nhận được trạng thái kết quả rõ ràng; bảo đảm đơn hàng và giao dịch được xử lý an toàn, không ghi nhận thanh toán thành công khi chưa xác minh được giao dịch

Mục tiêu ưu tiên một luồng có thể dùng thử đầu cuối thay vì hoàn thành nhiều tính năng rời rạc

### 2.2. Lựa chọn Sprint Backlog

Giả định các PBI CF01, CF02 và CF06 có thể được làm rõ đủ để thực hiện; CF03 và CF04 chưa đạt mức sẵn sàng. Vì vậy, kế hoạch ban đầu ưu tiên phần luồng lõi đã sẵn sàng, đồng thời không giả định rằng thanh toán QR đã đủ điều kiện chỉ vì có ước lượng

| PBI | SP dự kiến | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món | 3 | Chọn | Ưu tiên 1, sẵn sàng |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | Chọn có điều kiện | Ưu tiên 2, phụ thuộc CF01 |
| CF03 – Chọn điểm nhận | Chưa chốt | Chưa chọn ban đầu | Thiếu quy tắc ngoài trường |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | Chưa chốt | Chưa chọn ban đầu | Phụ thuộc CF02, CF03 |
| CF05 – Xem trạng thái giao | 5 | Chưa chọn ban đầu | Phụ thuộc CF04 |
| CF06 – Thanh toán QR | Chưa chốt | Chỉ đưa vào sau khi làm rõ | Phụ thuộc cổng QR và xử lý lỗi |
| CF07 – Biên nhận điện tử | 3 | Chưa chọn | Phụ thuộc CF06 |
| CF08 – Hoàn tiền quán hủy | Chưa chốt | Loại | Thiếu AC, rủi ro cao |
| CF09 – Đánh giá người giao | 3 | Loại | Chưa phải chức năng cốt lõi, thiếu quy tắc sửa/xóa |

Tổng phần đã có ước lượng của CF01 và CF02 là 8 SP. Đây là phần nền tảng, chưa phải toàn bộ luồng đặt – thanh toán – nhận/giao. Để đạt Sprint Goal đầy đủ, nhóm phải Refinement CF03, CF04 và CF06 ngay đầu Sprint. Nếu các PBI này vẫn chưa sẵn sàng, nhóm cần công khai rằng mục tiêu đầu cuối đang có nguy cơ không đạt, thay vì tuyên bố đã có một Sprint Backlog hoàn chỉnh

### 2.3. Definition of Done (DoD)

Một PBI chỉ được tính là hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ:

- Đạt tất cả Acceptance Criteria đã thống nhất

- Code được review

- Đã kiểm thử các luồng chính và các trường hợp lỗi liên quan

- Được triển khai lên môi trường thử nghiệm

- Không còn lỗi nghiêm trọng

- Với thanh toán QR: xác minh giao dịch, chống ghi nhận thanh toán trùng và xử lý trạng thái lỗi theo AC

PBI mới hoàn thành 75% hoặc 80% nhưng chưa qua kiểm thử không được tính là hoàn thành và không được cộng SP vào Velocity

## 3. Capacity và Task Breakdown

### 3.1. Tính Capacity ban đầu

| Thành viên | Capacity ban đầu | Gián đoạn | Còn khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Lan – Frontend | 10 × 6 = 60 giờ | 6 giờ | 54 giờ |
| Minh – Backend | 8 × 6 = 48 giờ | 0 giờ | 48 giờ |
| Ngọc – QA/BA | 10 × 5 = 50 giờ | 5 giờ | 45 giờ |
| Phúc – Tích hợp | 9 × 6 = 54 giờ | 8 giờ | 46 giờ |
| Tổng đội | 212 giờ | 19 giờ | 193 giờ |

Capacity khả dụng của đội là 193 giờ, theo giả định số ngày và giờ đã cho là chính xác và các gián đoạn không bị tính trùng

### 3.2. Khi Minh nghỉ thêm 2 ngày

Minh giảm thêm 2 x 6 = 12 giờ

| Thành viên | Capacity sau biến động |
| --- | --- |
| Lan | 54 giờ |
| Minh | 36 giờ |
| Ngọc | 45 giờ |
| Phúc | 46 giờ |
| Tổng đội | 181 giờ |

Capacity giảm từ 193 xuống 181 giờ, tương đương khoảng 6,2%

Tác động: Phần Backend như tạo đơn, quản lý trạng thái đơn và xử lý giao dịch QR có thể bị chậm. Nhóm cần đánh giá lại công việc còn lại, ưu tiên luồng lõi, nhờ thành viên hỗ trợ kiểm thử hoặc tích hợp khi phù hợp, và thương lượng giảm phạm vi nếu cần. Không được tự động giảm SP hoặc giả định các thành viên khác có thể thay thế toàn bộ công việc Backend

### 3.3. Task Breakdown cho các PBI chính

Các task dưới đây là công việc kỹ thuật, không phải phép quy đổi SP sang giờ. Thời lượng cụ thể cần được nhóm xác nhận khi lập kế hoạch.

### PBI CF01 – Xem thực đơn/còn món (3 SP)

- Lan: Xây dựng giao diện danh sách món và trạng thái còn/hết hàng. Đầu ra: màn hình thực đơn hoạt động

- Minh: Xây dựng API trả về danh sách món và tình trạng hàng. Đầu ra: dữ liệu thực đơn có thể truy vấn

- Phúc: Kết nối giao diện với API, kiểm tra định dạng dữ liệu. Đầu ra: luồng hiển thị dữ liệu thật

- Ngọc: Viết và chạy test cho danh sách món, món hết hàng và lỗi tải dữ liệu. Đầu ra: kết quả kiểm thử đối chiếu AC

Phụ thuộc: dữ liệu thực đơn và API thống nhất. Phối hợp: Lan – Minh – Phúc – Ngọc

### PBI CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

- Minh: Xây dựng API tạo đơn, kiểm tra món còn hàng và lưu thông tin đơn. Đầu ra: đơn hàng được lưu hợp lệ

- Minh: Sinh mã xác nhận duy nhất và xử lý yêu cầu tạo đơn lỗi. Đầu ra: mã đơn không bị trùng

- Lan: Xây dựng giao diện xác nhận đơn và hiển thị mã đơn. Đầu ra: người dùng nhìn thấy kết quả tạo đơn

- Phúc: Tích hợp giao diện với API tạo đơn. Đầu ra: luồng tạo đơn chạy xuyên suốt

- Ngọc: Kiểm thử tạo đơn hợp lệ, món hết hàng, gửi yêu cầu trùng và lỗi API. Đầu ra: bằng chứng kiểm thử theo AC

Phụ thuộc: CF01 và dữ liệu đơn hàng. Phối hợp: Minh làm Backend; Lan, Phúc và Ngọc kiểm tra luồng đầu cuối

### PBI CF06 – Thanh toán QR (chỉ thực hiện sau Refinement)

- Phúc: Xác minh tài liệu và môi trường thử của cổng QR. Đầu ra: kết quả xác nhận khả năng tích hợp.

- Minh: Xây dựng API khởi tạo và xác minh giao dịch theo tài liệu cổng QR. Đầu ra: trạng thái giao dịch được kiểm tra ở Backend.

- Lan: Hiển thị mã QR và kết quả thanh toán. Đầu ra: giao diện thể hiện trạng thái rõ ràng.

- Ngọc: Kiểm thử thành công, thất bại, timeout, callback trùng và giao dịch chưa xác minh. Đầu ra: báo cáo kiểm thử.

Phụ thuộc: hợp đồng API, SLA, cơ chế callback hoặc truy vấn trạng thái và AC. Nếu chưa đủ dữ liệu, không cam kết PBI hoàn thành trong Sprint.

## 4. Phân tích Velocity và quyết định phạm vi

### 4.1. Tính Velocity

| Sprint | SP hoàn thành |
| --- | --- |
| Sprint 3 | 18 |
| Sprint 4 | 21 |
| Sprint 5 | 15 |
| Tổng | 54 |
| Velocity trung bình | 18 SP/Sprint |

Velocity trung bình= 18

Velocity Sprint 5 là 15 SP, không phải 23 SP. PBI 8 SP mới hoàn thành 75% không đạt DoD nên bị loại khỏi số SP hoàn thành

Xu hướng: Velocity tăng từ 18 lên 21 SP, sau đó giảm còn 15 SP. Với chỉ ba Sprint, chưa thể kết luận năng suất đang giảm lâu dài. Cần xem xét nguyên nhân, độ phức tạp PBI, gián đoạn và chất lượng hoàn thành

### 4.2. So sánh hai phương án phạm vi

- Phương án A – Chủ yếu dựa vào Velocity: Chọn phạm vi khoảng 18 SP, tương đương Velocity trung bình. Ưu điểm là có số liệu lịch sử để tham khảo; nhược điểm là dễ bỏ qua việc PBI chưa sẵn sàng, rủi ro QR và sự vắng mặt của Minh

- Phương án B – Dựa trên Capacity, mức sẵn sàng và rủi ro: Chọn các PBI đã đủ rõ, đánh giá khả năng thực hiện từng phụ thuộc và giữ khoảng linh hoạt để xử lý lỗi tích hợp. Không cố lấp đầy 18 SP nếu điều đó làm tăng nguy cơ không đạt Goal

| Tiêu chí | Phương án A | Phương án B |
| --- | --- | --- |
| Độ tin cậy | Dựa vào lịch sử nhưng có thể sai lệch | Kết hợp lịch sử và tình trạng thực tế |
| Nghỉ/gián đoạn | Dễ bỏ sót biến động | Tính lại Capacity khi Minh nghỉ |
| Bảo vệ Sprint Goal | Có nguy cơ ưu tiên đủ SP hơn luồng đầu cuối | Ưu tiên luồng dùng thử và DoD |
| Áp lực/gaming | Dễ cố đạt một con số SP | Không ép SP, minh bạch rủi ro |

Quyết định: Chọn phương án B. Velocity 18 SP chỉ là tham chiếu, không phải chỉ tiêu bắt buộc. Capacity 193 giờ, hoặc 181 giờ khi Minh nghỉ thêm, giúp xác định nguồn lực nhưng không tự động cho biết đội sẽ hoàn thành bao nhiêu SP.

Giả định quan trọng: nếu CF03, CF04 và CF06 chưa đủ điều kiện Refinement, nhóm không cam kết toàn bộ luồng đầu cuối. PO và nhóm cần thống nhất phạm vi thay thế có thể kiểm thử được hoặc công khai rủi ro không đạt Goal ngay từ đầu Sprint.

## 5. Burndown và thích nghi trong Sprint

### 5.1. Biểu đồ Burndown ngày 0–10

Đề bài cung cấp đường thực tế với số SP còn lại tại mỗi ngày. Để so sánh, giả định tổng công việc ban đầu là 21 SP và đường lý tưởng giảm đều về 0 vào cuối ngày 10

CampusFood – Sprint Burndown

### 5.2. Điều tra các tín hiệu bất thường

| Tín hiệu | Giả thuyết cần kiểm tra | Dữ liệu cần kiểm tra | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 không giảm SP | Chưa hoàn thành PBI hoặc cập nhật bảng chưa kịp thời | Trạng thái task, PR, kết quả test, thời điểm cập nhật | Kiểm tra blocker và cập nhật trạng thái thật |
| Ngày 4 tăng từ 18 lên 23 SP | Có thêm công việc, phát hiện phạm vi bị thiếu hoặc cách ghi nhận thay đổi | Lịch sử Sprint Backlog, thời điểm thêm PBI, lý do tăng 5 SP | Xác nhận phần việc mới và đánh giá tác động đến Goal |
| Ngày 5 giảm từ 23 xuống 18 SP khi cổng QR chậm | Một phần công việc bị loại, hoàn thành hoặc điều chỉnh ước lượng | Nhật ký cổng QR, giao dịch thử, trạng thái PBI, lịch sử thay đổi | Điều tra nguyên nhân; không tự giảm SP chỉ để biểu đồ đẹp |
| Ngày 6 không giảm SP | Họp nhưng không ghi quyết định, blocker chưa được giải quyết | Biên bản họp, người phụ trách, quyết định, task bị chặn | Ghi quyết định, người xử lý và hạn xử lý |
| Ngày 10 còn 5 SP | Còn việc chưa hoàn thành hoặc chưa đạt DoD | AC, test, review, môi trường thử và lỗi còn mở | Không tuyên bố hoàn thành Sprint Goal nếu luồng lõi chưa đạt |

Lưu ý: Burndown thể hiện công việc còn lại, không trực tiếp đo chất lượng sản phẩm. Việc đường thực tế tăng lên không nhất thiết là nhóm làm việc kém; nó có thể phản ánh phạm vi được phát hiện đầy đủ hơn. Không sửa dữ liệu lịch sử để làm đẹp biểu đồ

### 5.3. Kế hoạch theo dõi hằng ngày

- Daily Scrum: Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal, blocker, phụ thuộc và kế hoạch trong 24 giờ tiếp theo.

- Cập nhật Burndown: Ghi số SP còn lại dựa trên PBI thực sự chưa hoàn thành; chỉ tính SP khi PBI đạt DoD.

- Xử lý blocker: Giao người chịu trách nhiệm, thời hạn và cách kiểm tra kết quả.

- Khi lệch kế hoạch: Nhóm phát triển điều chỉnh cách làm và phối hợp; PO cùng nhóm thương lượng phạm vi khi cần, nhưng không làm giảm chất lượng hoặc bỏ qua DoD.

- Sprint Review: Trình diễn phần sản phẩm thực sự hoạt động, công khai PBI hoàn thành/chưa hoàn thành và thu thập phản hồi.

## 6. Ngoại lệ và thay đổi trong Sprint

| Tình huống | Cách xử lý | Tác động và cách công khai |
| --- | --- | --- |
| 1. QR lỗi sau khi tạo đơn | Giữ mã đơn và trạng thái thanh toán là chưa xác minh hoặc thất bại theo kết quả thực tế; cho phép kiểm tra lại trạng thái giao dịch; không tạo giao dịch trùng hoặc đánh dấu đã thanh toán khi chưa có xác nhận đáng tin cậy. | Có thể ảnh hưởng trực tiếp Sprint Goal. Ghi nhận blocker, log và kết quả kiểm thử; chỉ tính CF06 hoàn thành khi đạt AC và DoD. Burndown phản ánh công việc còn lại thực tế. |
| 2. Thiếu SĐT/điểm nhận ngoài trường | Xác định trường dữ liệu bắt buộc, quy tắc xác thực và phạm vi hai căn tin. Nếu địa điểm ngoài trường chưa hỗ trợ, thông báo rõ và không cho tiếp tục với dữ liệu không hợp lệ. | Cần PO xác nhận quy tắc. CF03 chưa đủ AC thì chưa được xem là hoàn thành. Cập nhật Sprint Backlog và công khai phạm vi dùng thử. |
| 3. PO thêm mã khuyến mãi 5 SP vào ngày 4 | Đánh giá giá trị và ảnh hưởng đến Sprint Goal. Nếu cần đưa vào Sprint, PO và Developers thảo luận, điều chỉnh phạm vi tương ứng và không gây nguy hiểm cho Goal; nếu không, đưa vào Product Backlog để Refinement sau. | Không tự cộng thêm việc mà không xem xét Capacity. Ghi lịch sử thêm PBI và lý do; Burndown tăng nếu công việc mới thực sự được đưa vào phạm vi. |
| 4. PBI mới hoàn thành 80% nhưng chưa qua kiểm thử | Tiếp tục hoàn thiện, kiểm thử, review và triển khai thử theo DoD; nếu chưa xong khi Sprint kết thúc thì không tính là hoàn thành. | Không cộng SP vào Velocity; số SP còn lại vẫn phải phản ánh công việc chưa hoàn tất. Báo cáo minh bạch trong Sprint Review và đưa phần chưa xong trở lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên. |

### 6.1. Quy trình công khai quyết định thay đổi

- Ghi rõ vấn đề, thời điểm phát hiện, dữ liệu và người chịu trách nhiệm.

- Đánh giá ảnh hưởng đến Sprint Goal, AC, DoD, Capacity và các PBI phụ thuộc.

- PO và Developers thống nhất lựa chọn: giữ phạm vi, đổi phạm vi hoặc chuyển PBI về Product Backlog.

- Cập nhật Sprint Backlog và Burndown theo diễn biến thật; lưu lịch sử thay đổi, không ghi đè dữ liệu cũ.

- Báo cáo kết quả và lý do tại Daily Scrum, đồng thời trình bày phần sản phẩm thực tế tại Sprint Review.

## 7. Kết luận và tiêu chí đánh giá thành công

Kế hoạch CampusFood ưu tiên hoàn thành một luồng đặt món an toàn, có thể kiểm thử và trình diễn tại hai căn tin, thay vì chạy theo số lượng Story Point.

Nhóm cần tuân thủ bốn nguyên tắc:

- Ước lượng minh bạch: Không ép chốt SP khi còn bất đồng hoặc thiếu dữ liệu.

- Lập kế hoạch khả thi: Dùng Velocity để tham khảo, Capacity và mức độ sẵn sàng để điều chỉnh phạm vi.

- Theo dõi trung thực: Burndown ghi nhận công việc thực tế; PBI chưa đạt DoD không được tính hoàn thành.

- Thích nghi có kiểm soát: Mọi thay đổi đều được đánh giá tác động, thống nhất trách nhiệm và công khai với PO cùng nhóm.

Điều kiện thành công cuối Sprint: Luồng nằm trong phạm vi cam kết phải đáp ứng AC và DoD, được kiểm thử trên môi trường thử nghiệm, không còn lỗi nghiêm trọng. Nếu thanh toán QR hoặc một phụ thuộc thiết yếu chưa đáp ứng điều kiện, nhóm phải báo cáo rõ ràng rằng Sprint Goal chưa đạt đầy đủ, thay vì tuyên bố thành công dựa trên phần trăm hoàn thành